KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE

KPD GINANT VIEŠĄJĮ INTERESĄ IR NUSTATANT JO PAŽEIDIMUS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SRITYSE PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ STEBĖSENA

Informacija apie pasiūlymų įgyvendinimą pateikta Kultūros ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. S2-700.

|  | Rekomendacija | Kultūros ministerijos, Aplinkos ministerijos ir KPD numatytos priemonės rekomendacijoms įgyvendinti | STT nuomonė dėl rekomendacijos įgyvendinimo ir siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pasiūlymai KPD dėl korupcijos rizikos ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje mažinimo: |  |  |  |
| 1.1 | 1. Parengti ir patvirtinti viešojo intereso gynimo taisykles ar tvarkos aprašą. Apraše nurodyti, kaip Kultūros paveldo departamento tarnautojai gali nustatyti galimus viešojo intereso pažeidimus, kas vykdo viešojo intereso pažeidimų nustatymo ir nagrinėjimo funkcijas, kas priima galutinį sprendimą dėl pažeisto viešojo intereso gynimo kreipiantis į teismą ar prokuratūrą, kas turi būti nurodoma išvadoje, kai kreipiamasi į teismą ar prokuratūrą siekiant ginti galimai pažeistą viešąjį interesą, sprendimų apskundimo tvarką, terminus ir kitas būtinas nuostatas. 2. Rengiant viešojo intereso gynimo tvarkos aprašo ar taisyklių nuostatas, aiškiai apibrėžti atvejus, kuriais Kultūros paveldo departamentas ir jo teritoriniai padaliniai, gindami pažeistą viešąjį interesą, teikia ieškinius teismui, o kuriais kreipiasi į prokuratūrą, prašydami apginti pažeistą viešąjį interesą. | Kultūros ministerija informavo, kad Kultūros paveldo departamentas parengs ir patvirtins Viešojo intereso gynimo tvarkos aprašą. (III – IV ketv.) | Atsižvelgta. Pasiūlymus planuojama įgyvendinti š. m. III-IV ketvirtį. |
| 1.2. | Parengti ir patvirtinti išsamią fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo tvarką (gerosios praktikos pavyzdys galėtų būti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) parengtos ir patvirtintos asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklės). | Kultūros ministerija informavo, kad KPD parengs ir patvirtins prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą (III-IV ketv.) | Atsižvelgta. Pasiūlymą planuojama įgyvendinti š. m. III-IV ketvirtį. |
| 1.3. | Nustačius atvejus, kai tenka ginčyti savo institucijos anksčiau priimtus sprendimus, juos priėmusiems (ar tinkamų sprendimų nepriėmusiems) pareigūnams, po to, kai teismas konstatuoja vienokius ar kitokius teisės aktų pažeidimus, padarytus Kultūros paveldo departamento darbuotojų, laikytis atsakomybės neišvengiamumo principo ir spręsti dėl tarnybinės atsakomybės taikymo. | Kultūros ministerija informavo, kad KPD parengs ir patvirtins atitinkamą vidaus tvarkos aprašą (III-IV ketv.) | Atsižvelgta. Pasiūlymą planuojama įgyvendinti š. m. III-IV ketvirtį. |
| 1.4. | Imtis aktyvių veiksmų ir stiprinti metodinio vadovavimo ir vidaus kontrolės mechanizmą. | Kultūros ministerija informavo, kad metodinio vadovavimo stiprinimas numatytas KPD direktoriaus 2020 m. metinėse užduotyse. Siekiant stiprinti metodinį vadovavimą, išorės ir vidaus kontrolę departamente ir jo teritoriniuose skyriuose, KPD pavesta parengti jo struktūros pertvarkos projektą (I-II ketv.). | Atsižvelgta. Pasiūlymą planuojama įgyvendinti š. m. I-II ketvirtį. |
| 1.5. | 1. Parengti ir patvirtinti teritorinių skyrių veiklos kontrolės gairių aprašą, kuris reglamentuotų teritorinių skyrių kontrolės mechanizmą, patikrinimų atvejus, periodiškumą, patikrinimų planų rengimą ir tvirtinimą Kultūros paveldo departamente. 2. Rengiant ir patvirtinant teritorinių skyrių veiklos kontrolės gairių aprašą, jame nustatyti, kad ne rečiau kaip kas ketvirtį būtų peržiūrimi teritorinių skyrių „Infostatyboje“ atlikti automatiniai pritarimai statinių projektams ir jų teisėtumas. Aprašas turėtų reglamentuoti ir nepagrįstų automatinių pritarimų priežasčių nustatymą bei šalinimą. | Kultūros ministerija informavo, kad KPD parengs ir patvirtins Teritorinių skyrių veiklos kontrolės gairių aprašą. Rengiant šį aprašą bus atsižvelgta į departamento kontrolės funkcijų pertvarkymą, metodinio vadovavimo stiprinimą. Šiame apraše bus nustatyta KPD teritorinių skyrių pareiga informuoti Kontrolės padalinį apie gautus derinti statinių ir tvarkybos projektus nacionalinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektuose, taip pat Kontrolės padalinio pareigą tirti KPD teritorinių skyrių atlikto automatinio pritarimo statinių projektams „Infostatyboje“ atvejus (III-IV ketv.) | Atsižvelgta. Pasiūlymą planuojama įgyvendinti š. m. III-IV ketvirtį. |
| 1.6. | Organizuoti metodinę pagalbą teritoriniams skyriams, taikant įvairias priemones. | Kultūros ministerija informavo, kad metodinio vadovavimo stiprinimas numatytas Departamento direktoriaus 2020 m. metinių uždavinių plane ir Departamento struktūros pertvarkos projekte numatant stiprinti metodinio vadovavimo funkcijas. | Atsižvelgta. Pasiūlymą planuojama įgyvendinti. |
| 2. Pasiūlymai Kultūros ministerijai kartu su KPD dėl korupcijos rizikos KPD ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje mažinimo: |  |  |  |
| 2.1. | Iš esmės peržiūrėti kultūros paveldo tyrimų teisinį reglamentavimą, numatyti esamos problematikos sprendimus, parengti, patvirtinti ar tobulinti esamą teisinį reguliavimą ir nustatyti: 1.1. kad kultūros paveldo tyrimai atliekami prieš pradedant rengti su paveldo objektais susijusius projektus ir yra nepriklausomi nuo nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų ar investuotojų; 1.2. aiškiai apibrėžtus atvejus, kada privalomas tyrimų rezultatų recenzavimas, atsižvelgiant į tokio recenzavimo pridėtinę vertę paveldo objektų apsaugos požiūriu ir papildomą administracinę naštą bei išlaidas vystytojui ar statytojui; 1.3. recenzavimo skaidrumą ir nešališkumą – tyrimų ataskaitų recenzentus (ekspertus) skiria tarpininkaujanti valstybės institucija, o ne suinteresuotoji šalis, recenzavimo proceso metu neatskleidžiamas recenzuojantis asmuo; 1.4. aiškiai apibrėžtus atvejus, kada taikoma prievolė atlikti paveldo objekto archeologinius, istorinius, menotyrinius ir technologinius tyrimus, atsižvelgiant į tokių tyrimų pridėtinę vertę paveldo objektų apsaugos požiūriu ir papildomą administracinę naštą bei išlaidas vystytojui ar statytojui; 1.5. mokslinių tyrimų ataskaitų teikimo, jų apskundimo ir ginčijamo mechanizmą bei jų viešinimo tvarką. Arba numatyti kitus alternatyvius sprendimus išvardintoms problemoms spręsti. | Kultūros ministerija informavo, kad į STT pastabas ir pasiūlymus dėl tyrimų kultūros paveldo srityje atlikimo numatyta atsižvelgti iš dalies rengiant bendrą Tyrimų PTR projektą. Klausimą dėl tyrimų nepriklausomumo užtikrinimo teikti svarstyti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertų komisijai. Atsižvelgiant į šios komisijos pateiktus siūlymus rengti reikalingus teisės aktų pakeitimus. Šiuo metu nėra galimybės atsižvelgti į STT pasiūlymus dėl tyrėjų nepriklausomumo ir tyrimų recenzavimo, nes pagal dabar veikiančią institucinę sąrangą būtų sukurtos dar palankesnės sąlygos korupcijai. Tačiau keičiant institucinę sąrangą, į šią pastabą bus ieškoma galimybių atsižvelgti. | Atsižvelgta iš dalies. Pasiūlymus planuojama įgyvendinti iš dalies, nes kol kas nėra sprendžiamas klausimas dėl tyrėjų nepriklausomumo ir tyrimų recenzavimo. |
| 3. Pasiūlymai Kultūros ministerijai dėl korupcijos rizikos KPD ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje mažinimo: |  |  |  |
| 3.1. | Skubiai imtis priemonių ir nustatyti kontrolės ir tinkamo Kultūros paveldo departamento veiklos koordinavimo mechanizmus. | Kultūros ministerija informavo, kad siekiant stiprinti vidaus kontrolė KPD ir jo teritoriniuose skyriuose, departamentui pavesta parengti jo struktūros pertvarkos projektą (I-II ketv.). | Neatsižvelgta. Kultūros ministerija nepateikė duomenų apie tai kokių veiksmų planuoja imtis pati ministerija, nustatydama kontrolės ir tinkamo KPD, kaip savo pavaldžios institucijos, veiklos koordinavimo. Kultūros ministerijos prašome pateikti savo planuojamus veiksmus, užtikrinančius tinkamus KPD kontrolės ir koordinavimo mechanizmus. |
| 3.2. | Inicijuoti reikiamus teisės aktų pakeitimus bei užbaigti jau pradėtos teisėkūros procesus: - Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas rengiamas nuo 2007 metų, bet iki šiol nėra parengtas ir patvirtintas (nors naujai rengiamame Vilniaus miesto bendrajame plane daroma nuoroda į šį dar neparengtą ir negaliojantį dokumentą); - nėra baigtas rengti Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-150 pakeitimo projektas, todėl siūloma jį parengti ir patvirtinti artimiausiu metu; - nėra baigtos rengti Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklės, kurias Kultūros paveldo departamentas parengė dar 2016 metais. Todėl siūloma jas parengti ir patvirtinti artimiausiu metu; - siūlome svarstyti dėl Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcijos ir sklypų plano, kuris buvo patvirtintas 1996 metais aktualumo, atnaujinimo, koregavimo, jo koreliacijos su naujai rengiamo Vilniaus miesto bendrojo plano nuostatomis; - siūlome pabaigti rengti paveldo tvarkybos reglamentus, nurodomus Paveldo tvarkybos reglamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151. Juo nustatytos paveldo tvarkybos reglamentų normavimo sritys ir reglamentai, kuriuos reikia parengti šioms sritims reguliuoti. Iki šiol yra parengta tik nedidelė dalis reglamentų; - patvirtinti Mokslinės archeologijos komisijos nuostatus, juose įtvirtinant Archeologinių tyrimų duomenų bazės veikimo principus; - parengti ir patvirtinti Archeologinių tyrimų duomenų bazės nuostatus; - užtikrinti Archeologinių tyrimų duomenų bazės veikimą ir viešą prieigą prie duomenų, kurie skelbiami šioje duomenų bazėje, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų. | Kultūros ministerija informavo, kad: - bus parengtas ir patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo pakeitimo projektas (II-III ketv.); - bus parengtas ir patvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių pakeitimo projektas. (II ketv.); - parengus ir patvirtinus Vilniaus senamiesčio tvarkymo planą bus siūloma Vilniaus miesto savivaldybei pakeisti arba pripažinti netekusiu galios Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepciją ir sklypų planą, 1996 m. patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos; - sistemingas Paveldo tvarkybos reglamentų rengimas pagal Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151, numatytas Departamento 2020 m. veiklos plane; - klausimai, susiję su informacijos apie archeologinių tyrimų projektus, jų pakeitimo ar papildymo projektus, išduotus leidimus atlikti archeologinius tyrimus, bus sprendžiami Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos apraše, tvirtinamame kultūros ministro (II-III ketv.); - kurti naują specializuotą duomenų bazę šiuo metu nėra galimybių, nes tam nėra numatyta finansinių resursų, tačiau siekiant įgyvendinti šį siūlymą, informacija apie Archeologinius tyrimus bus teikiama Departamento internetiniame tinklapyje (II-III ketv.); - informacija apie Archeologinius tyrimus bus teikiama Departamento internetiniame tinklapyje (II-III ketv.). | Atsižvelgta iš dalies. Pasiūlymus II – III ketv. planuojami įgyvendinti iš dalies, nes pasiūlymai dėl Archeologinių tyrimų duomenų bazės veikimo, jos nuostatų patvirtinimo ir įteisinimo kol kas nėra įgyvendinti. |
| 4. Pasiūlymai Kultūros ministerijai kartu su Aplinkos ministerija ir Kultūros paveldo departamentu dėl korupcijos rizikos KPD ginant viešąjį interesą ir nustatant jo pažeidimus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje mažinimo: |  |  |  |
| 4.1. | Tobulinti teisinį reglamentavimą, NKPAĮ ir Statybos įstatymo nuostatas, taip pat statybos techninių ir paveldo tvarkybos reglamentų nuostatas, aiškiai atskirti institucijų kompetenciją, pašalinti esamas teisinio reguliavimo spragas ir prieštaravimus: 1) Teisiniame reglamentavime nustatyti prievolę statytoją (paveldo tvarkytoją) konkrečiu atveju informuoti, kad kartu su leidimu tvarkybos darbams atlikti turi būti gautas ir statybą leidžiantis dokumentas, taip pat nustatyti šią prievolę vykdančią instituciją. Arba peržiūrėti vykdomus procesus ir juos optimizuoti. 2) Tobulinti Statybos techninį reglamentą STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus; Paveldo tvarkybos reglamentus PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisykles ir PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšis pagal galiojantį ir aktualios redakcijos teisinį reglamentavimą, koreguoti sąvokas, terminus, kitas aktualias nuostatas; nustatyti subjektus, kurie atsako už kompetencijų atskyrimą ir (ar) šio reglamento nesilaikymą (statybos ar kultūros paveldo valstybinę priežiūrą atliekantys subjektai, ar statytojas, ar kt.). | Kultūros ministerija informavo, kad neatsižvelgs į pirmąjį pasiūlymą, nes atvejai, kada reikalingas statybą leidžiantis dokumentas yra nustatyti Statybos įstatyme. Dėl antrojo pasiūlymo informavo, kad bus peržiūrėti nurodyti teisės aktai ir pagal poreikį parengti ir pavirtinti jų pakeitimai (III-IV ketv.). | Neatsižvelgta, nes: 1) institucijos mano, jog atvejai, kada reikalingas statybą leidžiantis dokumentas yra nustatyti Statybos įstatyme; 2) institucijos nepateikė informacijos apie tvarkybos ir statybos procesų peržiūrėjimą ir jų optimizavimą. Atsižvelgdami į korupcijos rizikos analizė išvadoje pateikiamus argumentus, siūlytina pakartotinai svarstyti dėl pasiūlymų įgyvendinimo, nes pateiktas atsakymas nenurodo veiksmų, nepašalinančių egzistuojančius korupcijos rizikos veiksnius. Pasiūlymą Nr. 2 planuojama įgyvendinti iš dalies, nes šiame pasiūlyme minimi teisės aktus planuojama peržiūrėti ir pagal poreikį parengti ir pavirtinti jų pakeitimus, tačiau neaišku kas lems šį poreikį. |
| 5. Pasiūlymai Aplinkos ministerijai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo ir korupcijos rizikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje mažinimo: |  |  |  |
| 5.1. | Tobulinti ir keisti Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatas, reglamentuojančias naujo statinio statybos ir statinio rekonstrukcijos kategorijas, svarstyti galimybę grąžinti (ar tobulinti) buvusią nuostatą, nurodančią, kad priestato statyba priskiriama naujo statinio statybai, jei jo visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio jis pristatomas, plotų sumą; rekonstrukcijai – priestato visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma neturi būti didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio jis pristatomas, plotų sumą. Arba numatyti kitą alternatyvų teisinį šių kategorijų reglamentavimą, tinkamai ribojantį naują statybą ypatingai saugomoje kultūros paveldo teritorijoje. | Kultūros ministerija informavo, kad Aplinkos ministerijos nuomone, tikslinti statybos rūšis reglamentuojančias naujo statinio statybos ir rekonstrukcijos sąvokas nėra pagrindo. Bus kompleksiškai peržiūrėtos Statybos įstatyme ir NKPAĮ vartojamos susijusios sąvokos ir pagal poreikį pateikti siūlymai dėl jų keitimo (IV ketv.). | Neatsižvelgta, nes institucijos neplanuoja tikslinti statybos rūšis reglamentuojančias naujo statinio statybos ir rekonstrukcijos sąvokas nėra pagrindo, tačiau nepateikia argumentų, pagrindžiančių šį teiginį. Nenurodė ir alternatyvų, tinkamai ribojančių naują statybą, ypatingai saugomoje kultūros paveldo teritorijoje. Manytina, kad korupcijos rizikos analizės išvadoje nurodomi korupcijos rizikos veiksniai yra aktualūs ir taisytini, todėl atsižvelgiant į minimoje išvadoje pateiktus argumentus, siūlytina dėl pasiūlymų svarstyti pakartotinai. |